## Бонусное задание. Выбор методологии и подхода к управлению проектом

- Оценка условий проекта

| Фактор | Характеристика |
| --- | --- |
| Сроки | Жёсткие - MVP должен быть готов через 4 месяца. Требуется быстрая поставка ценности. |
| Требования | Частично стабильны: бизнес-цели и базовые пользовательские сценарии определены, но детали UX и приоритеты могут уточнятьс |
| Уровень неопределённости | Средний: MVP чётко очерчен (12 User Stories из категории Must), но есть потенциал для итеративной доработки на основе фидбэка |
| Вовлечённость заказчика | Высокая: бизнес заинтересован в росте вовлечённости и кросс-продажах, что требует регулярной демонстрации прогресса |
| Технические ограничения | Строгие: соответствие требованиям ЦБ РФ, шифрование по ГОСТ, SLA 99,5%, поддержка Android/iOS. Это фиксированные рамки, но не мешают гибкой разработке функционала |
| Зависимости | Есть - интеграция с экосистемой банка, безопасность, аналитика. Требуют согласованной работы с другими командами |
| Ресурсы | Минимальные: ≤2–3 человеко-недель на бизнес-анализ. Нет возможности на массовые опросы. Нужна фокусировка на MVP |

Вывод:

Проект реализуется в рамках AGILE-подхода (Scrum + Kanban), так как он обеспечивает итеративную поставку ценности, гибкость к изменениям и вовлечённость заказчика, что критично при сжатых сроках и частично неопределённых требованиях.
При этом этап инициации и управление рисками выполнены в соответствии с принципами PMBOK, а архитектурные и compliance-ограничения зафиксированы заранее, как того требуют регуляторные рамки. Таким образом, подход является гибридным, но с AGILE в качестве основы

Немного теории:

1) Scrum — наиболее распространённый фреймворк в Agile-среде. Он строится на коротких итерациях (спринтах), прозрачности, ритмичной поставке ценности и самоуправляемой команде.

Основные роли в Scrum:

- Владелец продукта (Product Owner) — отвечает за видение продукта и приоритизацию задач.

- Scrum мастер — помогает команде соблюдать принципы Scrum.

- Команда разработчиков — выполняет задачи и создаёт продукт.

Основные события в Scrum:

- Спринт — короткий цикл работы (обычно 2–4 недели).

- Дейли-митинг — ежедневная встреча для обсуждения прогресса.

- Демо — демонстрация готового инкремента, который был получен в итоге спринта.

- Ретроспектива — анализ итогов спринта и определение улучшений.

2) Kanban — это ещё один подход на базе AGILE. Kanban ориентирован на непрерывное движение задач через визуальную доску. Основной принцип — ограничение параллельной работы (WIP-лимиты) и постоянная оптимизация потока. Подходит для задач поддержки, сопровождения и непрерывной поставки

Kanban — это и способ визуализации бэклога, и формат работы, при котором задачи выполняются одна за другой без чёткого формулирования спринта и инкремента. Чаще всего Kanban используют после завершения активной фазы разработки и перехода к поддержке. Например, на доске в таком случае собираются задачи от команды поддержки, и в работу берутся самые приоритетные — те, что оказывают наибольшее влияние на пользователя.

- Подход к управлению проектом

Выбран подход: AGILE на основе фреймворка Scrum с элементами Kanban для управления зависимостями.

#### Обоснование выбора:

- Сроки и MVP
Scrum с двухнедельными спринтами позволяет каждые 14 дней получать рабочий инкремент, демонстрировать его заказчику и корректировать бэклог. Это критически важно при ограничении в 4 месяца

- Гибкость к изменениям
AGILE-принцип «готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану» идеально соответствует условиям, где бизнес может уточнять приоритеты (например, перенос US9/US10 из MVP)

- Вовлечённость стейкхолдеров
Регулярные демо и планирование спринтов вовлекают Владельца продукта, complince, аналитику и маркетинг - что снижает риски недопонимания

Complince - соответствие требованиям законодательства, регуляторных органов и внутренних политик банка

- Управление зависимостями
Задачи, связанные с интеграцией (например, подключение к API карт), можно вынести на Kanban-доску с WIP-лимитами, чтобы визуализировать блокировки и не допускать простоев разработки

Kanban — это метод визуального управления потоком задач:
задачи движутся по колонкам:
В ожидании → В работе → На проверке → Готово.

WIP-лимит (Work In Progress limit) — это ограничение на максимальное число задач, которые можно одновременно выполнять в колонке «В работе».
Например: WIP = 2 → нельзя начинать 3-ю задачу, пока одна из первых двух не завершена.

API карт — это программный интерфейс (Application Programming Interface), через который мобильное приложение получает данные о транзакциях с банковских карт пользователя.

- Соответствие корпоративной среде
Несмотря на использование AGILE, нефункциональные требования (безопасность, ГОСТ, SLA) фиксируются заранее как «архитектурные инварианты» — это обеспечивает соответствие регуляторным нормам без ущерба для гибкости функциональной разработки 

Архитектурные инварианты — это жёсткие, неизменные ограничения или правила, которые должны соблюдаться на всём протяжении проекта, независимо от изменений в функционале, сроках или приоритетах

Таким образом, подход гибридный:

1) Scrum даёт скорость и фокус на ценности при ограниченных ресурсах
2) Kanban управляет зависимостями в мультикомандной среде
3) Фиксированные архитектурные рамки обеспечивают compliance и безопасность
4) AGILE-принципы позволяют масштабировать продукт за пределы MVP в рамках экосистемы банка

- Зона MVP

На основе проработанных 23 User Stories и их классификации по приоритетам (Обязательно сделать/ Рекомендуется/ Можно), в первый релиз (MVP) войдут следующие 12 User Stories, которые формируют замкнутый ценностный цикл для основного пользователя - роли «Родитель»:

| Категория | User Stories |
| --- | --- |
| Создание и управление семьёй | US1 - создать семейную группу US2 - пригласить членов семьи US3 - назначить уровни доступа (просмотр/редактирование) US15 - у ребёнка только доступ «просмотр» |
| Финансовые операции | US5 - автоматический импорт расходов с карт US6 - ручной ввод расходов (наличные) US7 - ручной ввод доходов |
| Контроль и уведомления | US11 - установка лимитов по категориям US12 - уведомление при превышении лимита US13 - уведомление о крупных тратах членов семьи |
| Обзор и анализ | US8 - диаграммы расходов по категориям US14 - общая сводка доходов и расходов семьи |

Обоснование выбора:

1. Почему именно эти части реализуются первыми?

Потому что они формируют минимально жизнеспособный цикл управления семейным бюджетом, без которого сервис теряет смысл. В условиях жёсткого дедлайна (4 месяца) и ограниченных ресурсов (≤3 человеко-недель на анализ) невозможно реализовать всё сразу. Поэтому выбраны только те функции, которые:

- Обязательны для выполнения бизнес-целей:

«Повысить вовлечённость» → пользователь должен часто открывать приложение, чтобы видеть траты, получать уведомления, добавлять расходы.

«Создать основу для кросс-продаж» → нужно агрегировать данные о поведении семьи (категории трат, доходы, лимиты), что возможно только при наличии базового бюджета

- Технически независимы от второстепенных функций:

Например, сравнение с прошлыми периодами (US9) требует хранения исторических данных и аналитики — это сложнее и дольше. А текущая сводка (US14) и диаграммы (US8) работают на «сегодняшних» данных - их проще реализовать

- Обеспечивают безопасность и соответствие регуляторике уже в первом релизе:

Доступ ребёнка ограничен (US15), лимиты и уведомления (US11–US13) снижают риски финансовых ошибок — это снижает юридические и репутационные риски для банка.

2. Какие потребности пользователей они покрывают?

Выбранные User Stories напрямую отвечают на ключевые боли, выявленные в интервью:

| Потребность пользователя | Реализуется через | User Story |
| --- | --- | --- |
| «Хочу совместно вести бюджет с семьёй» | Создание группы + приглашение | US1 - создать семейную группу US2 - пригласить членов семьи |
| «Не хочу давать ребёнку полный доступ» | Настройка ролей + только просмотр | US3 - назначить уровни доступа (просмотр/редактирование) US15 - у ребёнка только доступ «просмотр» |
| «Не хочу вручную вводить все траты» | Автоимпорт с карт + ручной ввод наличных | US5 - автоматический импорт расходов с карт US6 - ручной ввод расходов (наличные) |
| «Нужно видеть, на что уходят деньги» | Сводка и диаграммы по категориям | US8 - диаграммы расходов по категориям US14 - общая сводка доходов и расходов семьи |
| «Хочу контролировать перерасход» | Лимиты + уведомления о превышении | US11 - установка лимитов по категориям US12 - уведомление при превышении лимита |
| «Хочу знать, когда кто-то тратит крупно» | Уведомления о значимых операциях | US13 - уведомление о крупных тратах членов семьи |

4. Краткий план взаимодействия с заказчиком и командой на первых двух неделях проекта

Краткий план взаимодействия (недели 1–2):

- День 1. Kick-off встреча

Провести стартовую встречу с ключевыми стейкхолдерами:

Product Owner, техническим лидером, UX-дизайнером, представителем compliance, аналитиком и маркетингом

Цель - согласовать бизнес-цели (повышение вовлечённости, кросс-продажи), сроки (MVP за 4 месяца), основные ограничения (ресурсы, регуляторика) и ожидания от первого релиза

Kick-off (стартовая встреча) — это первая официальная встреча проекта, на которой формально подтверждается его запуск, определяются цели, роли, ключевые ограничения и ожидания от результата. Это этап «Инициация» по PMBOK

- Дни 2–3. Workshop по User Story Mapping в Unidraw

Совместно с командой визуализировать полный путь пользователя: от создания семейной группы до получения уведомлений о тратах

На основе этого уточнить роли («родитель», «ребёнок», «пользователь»), сгруппировать истории и окончательно распределить их по приоритетам: Обязательно сделать (MVP), Рекомендуется, Можно

Workshop (воркшоп) — это совместная рабочая сессия, направленная на решение конкретной задачи через коллективное обсуждение и визуализацию

- День 4. Техническая синхронизация по зависимостям и требованиям

Провести встречу с командами, отвечающими за API карт, информационную безопасность и инфраструктуру. Уточнить формат подключения к API банковских карт, требования к аутентификации (ПИН, биометрия), стандарты шифрования (ГОСТ Р 57580), SLA (99,5% доступности) и поддерживаемые версии ОС
Техническая синхронизация - встреча между техническими специалистами разных команд для согласования интерфейсов, зависимостей, архитектурных решений и выявления рисков интеграции

- День 5. Формирование и согласование Product Backlog

Перенести все 23 User Stories в систему управления задачами (например, Yandex Tracker), проставить приоритеты, пометить MVP (Must-have) и согласовать финальный бэклог с Product Owner

Product Backlog — это упорядоченный список всех требований к продукту в форме пользовательских историй. Управляется Product Owner и является основой для планирования спринтов в Scrum

- Неделя 2, День 1. Планирование первого спринта (Sprint Planning)

Провести планирование с командой разработки: выбрать задачи на первые две недели. 
В спринт 1 войдут создание семейной группы (US1), приглашение участников (US2), настройка ролей (US3, US15) и реализация базовой аутентификации

Sprint Planning (планирование спринта) — событие в Scrum, на котором команда выбирает, какие задачи из Product Backlog будут реализованы в ближайший спринт (обычно 2 недели), и обсуждает, как именно это сделать

- Неделя 2, Дни 2–10. Ежедневные стендапы (Daily Standups)

Проводить короткие (15 минут) ежедневные встречи для синхронизации: обсуждать прогресс, выявлять блокеры (особенно по интеграции с API и согласованию с compliance) и принимать оперативные решения

Daily Standup (стендап) — ежедневная короткая встреча (до 15 минут) в Scrum, на которой каждый участник отвечает: что сделал вчера, что будет делать сегодня, есть ли блокеры. Цель — поддерживать прозрачность и устранять препятствия

- Неделя 2, День 10. Демонстрация и ретроспектива (Demo + Retrospective)

Показать заказчику и стейкхолдерам первый рабочий прототип (например, экран «Создать семью»), собрать обратную связь и обсудить, что можно улучшить в процессе работы

Demo (демонстрация) — презентация готового инкремента (рабочего функционала) за спринт. Позволяет получить фидбэк от заказчика

Retrospective (ретроспектива) — встреча команды после демо, на которой обсуждаются: что прошло хорошо, что — нет, и какие улучшения внести в процесс

Как фиксируется прогресс и обратная связь?

- Все комментарии от заказчика заносятся в Product Backlog

- Прогресс отслеживается в Yandex Tracker, а пользовательский путь на Unidraw-доске

- Ключевые решения документируются в Yandex-Wiki  - это обеспечивает прозрачность и снижает риски недопонимания, что особенно важно при ограниченных ресурсах (≤3 человеко-недель на анализ) и сроке в 4 месяца

Yandex-Wiki - позволяет создавать корпоративные порталы, хранить документацию и обмениваться информацией в рамках единой платформы