Проект 4.

Бонусное задание

Проект «Семейный бюджет», стадия активной разработки MVP

- Отклонение по срокам

Кейс:
Интеграция с внутренним API банковских карт (User Story US5 – автоматический импорт транзакций) задерживается на +10 рабочих дней из-за отсутствия доступа к sandbox–среде и несогласованности формата данных между командами.

Инструмент выявления:
Burndown Chart в Yandex Tracker показал резкое замедление velocity в спринте 2.
Ежедневные стендапы выявили блокер: «Backend не может начать работу без примеров payload от API».

Корректирующие меры:
Активировать fallback–сценарий: временно реализовать ручной CSV–импорт как часть MVP (US6 расширяется).
Выделить буферную задачу для QA: протестировать оба сценария (авто + ручной).
Назначить Integration Owner (техлид) для еженедельной синхронизации с командой API.

Обоснование:
Ручной импорт сохраняет ценность MVP (пользователь всё равно видит траты), не ломает UX и позволяет соблюсти дедлайн. Отсрочка автоимпорта на пост–MVP снижает риски без потери бизнес–целей (вовлечённость –>  частое открытие приложения).

Риски при отсутствии контроля:
Срыв дедлайна –>  упущенная возможность запуска до новогодних трат –>  падение KPI по вовлечённости.
Давление на команду –>  технический долг –>  рост багов.

Коммуникация:
Статус–апдейт заказчику (Product Owner, compliance): краткое письмо с решением и обоснованием.
Обновление Product Backlog в Yandex Tracker: US5 –>  «Post–MVP», US6 –>  расширена.
Документация решения в Yandex.Wiki: «Fallback–стратегия для US5».

- Отклонение по бюджету

Кейс:
Стоимость DevOps–инфраструктуры (CI/CD, мониторинг SLA, нагрузочное тестирование) превысила план на +50 000 ₽ (+23%) из-за необходимости настройки Prometheus + Grafana и резервирования ресурсов под SLA 99,5%.

Инструмент выявления:
Billing Template (Excel) с актуальными ставками специалистов.
Еженедельный финансовый трекинг по статьям: фактические часы × ставка DevOps–инженера (1 800 ₽/ч).

Корректирующие меры:
Перераспределить ресурсы: сократить scope не–MVP фич (например, сравнение с прошлыми периодами – US9).
Использовать облачные шаблоны (Yandex.Cloud) вместо кастомной настройки –>  экономия ~20 000 ₽.
Зафиксировать ETC (Estimate to Complete): пересчитать остаток бюджета с учётом новых данных.

Обоснование:
SLA 99,5% – архитектурный инвариант, его нельзя сокращать. Но второстепенные аналитические фичи можно отложить, так как они не влияют на core–ценность MVP.

Риски при отсутствии контроля:
Превышение общего бюджета –>  отказ от запуска или сокращение QA –>  падение качества.
Юридические последствия при нарушении SLA (штрафы до 5% контракта).

Коммуникация:
Финансовый отчёт Project Sponsor’у (руководителю финтеха) с таблицей отклонений.
Согласование изменений на встрече с Product Owner: «Что готовы отложить ради SLA?»

- Отклонение по качеству

Кейс:
Покрытие автотестами MVP упало до 65% (план – 85%) из-за сжатых сроков и приоритета функциональной реализации над тестированием.

Инструмент выявления:
QA Dashboard в CI/CD: % покрытия unit/UI–тестами.
Рост числа регрессионных багов в спринте 3 (на 40% выше нормы).

Корректирующие меры:
Ввести правило: «No test – no merge» для всех задач MVP.
Выделить 1 день в конце спринта только на рефакторинг тестов.
Приоритизировать тесты по критичности: аутентификация, лимиты, API – 100% покрытие; диаграммы – 70%.

Обоснование:
Безопасность и корректность финансовых операций – non–negotiable. Качество в этих зонах напрямую влияет на репутацию банка и compliance.

Риски при отсутствии контроля:
Утечка данных или ошибки в расчётах –>  юридическая ответственность, отзыв лицензии.
Негативные отзывы в AppStore –>  падение adoption.

Коммуникация:
Еженедельный QA–репорт команде и Product Owner.
Включение Definition of Done в каждый тикет: «+2 тест–кейса, +1 сценарий в Postman»

Определения

API (Application Programming Interface – программный интерфейс приложения) – способ, с помощью которого одно приложение получает данные или функционал другого (например, ваше приложение запрашивает у банка список трат).

Sandbox (песочница) – защищённая тестовая среда, где разработчики могут пробовать интеграцию без риска повредить реальные данные.

Burndown Chart (диаграмма сгорания задач) – график, который показывает, сколько работы осталось до конца спринта. Если линия идёт выше плана – команда отстаёт.

Velocity (скорость выполнения) – сколько задач (в story points или часах) команда успевает сделать за один спринт.

Стендап (stand–up meeting) – короткая ежедневная встреча (до 15 минут), где каждый говорит: что сделал вчера, что будет делать сегодня, есть ли блокеры.

Payload – данные, которые передаются через API (например, список трат за неделю).

Fallback–сценарий (запасной вариант) – альтернативное решение на случай, если основной путь недоступен.

QA (Quality Assurance – обеспечение качества) – команда тестировщиков, которая проверяет, что всё работает правильно.

Техлид (technical lead) – старший разработчик, отвечающий за технические решения и архитектуру.

Integration Owner – человек, ответственный за успешную интеграцию между системами.

KPI (Key Performance Indicator – ключевой показатель эффективности) – метрика успеха (например, «ежедневные открытия приложения»).

Технический долг – упрощения в коде, сделанные ради скорости, которые потом нужно «оплачивать» – переписывать, чинить.

Product Owner (владелец продукта) – человек от бизнеса, который определяет, что именно нужно строить.

Compliance – отдел, отвечающий за соответствие законам и регуляторным требованиям (например, ЦБ РФ).

Product Backlog – список всех задач по продукту, упорядоченный по приоритету.

DevOps–инженер – специалист, который настраивает автоматическую сборку, тестирование и развёртывание приложения.

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery – непрерывная интеграция и доставка) – автоматизация процесса: код → тесты → продакшн.

SLA (Service Level Agreement – соглашение об уровне сервиса) – договор, что сервис будет работать 99,5% времени (не более ~22 мин простоя в месяц).

Трекинг (tracking) – отслеживание фактических затрат против плана.

Scope (объём работ) – список того, что входит в проект.

ETC (Estimate to Complete – оценка до завершения) – прогноз оставшихся затрат.

Архитектурный инвариант – жёсткое правило, которое нельзя менять (например, безопасность, compliance, SLA).

Project Sponsor (спонсор проекта) – лицо, которое финансирует проект и принимает ключевые решения.

Unit/UI–тесты – автоматические проверки: unit = отдельные функции кода, UI = интерфейс пользователя.

Регрессионные баги – ошибки, которые появляются после изменений в другом месте («починили одно – сломали другое»).

Merge (слияние кода) – добавление нового кода в основную ветку проекта.

Рефакторинг – улучшение структуры кода без изменения функционала.

Non–negotiable (непреложный) – то, что нельзя обсуждать или менять.

Adoption (внедрение/принятие продукта) – насколько пользователи начинают активно использовать приложение.

Definition of Done (DoD – определение готовности) – чек–лист, который задача должна пройти, чтобы считаться завершённой.

Postman – инструмент для тестирования API.